GlucoDesk

Десктопный монитор глюкозы

Аналитический отчёт и план разработки

v2.0 — Обновлён: LibreLinkUp-first, RU регион  |  Март 2026

# 1. Ключевое изменение приоритетов

Приоритет #1: LibreLinkUp (RU регион) — первый и главный источник данных. Nightscout — Фаза 2.

Причины пересмотра:

- Приложение в первую очередь для личного использования — нужна прямая работа с LibreLinkUp без промежуточного Nightscout

- Главная проблема существующих решений — вылеты и некорректное чтение данных, особенно для RU региона

- Nightscout уже работает через Gluroo — его можно добавить позже

# 2. Почему существующие решения не работают стабильно

## 2.1 Корневые причины вылетов

| Проблема | Причина | Наше решение |
| --- | --- | --- |
| Region redirect | API отвечает {redirect:true, region:'ru'} вместо токена, клиент крашится | Auto-detect региона: логин на api.libreview.io → обработка redirect → повтор на api-ru |
| Terms of Use | Abbott требует принять ToU/PP через приложение, клиент не обрабатывает | Показ сообщения пользователю: 'Откройте LibreLinkUp на телефоне и примите условия' |
| Cloudflare Rate Limit | Слишком частые запросы → HTTP 429 / HTML вместо JSON | Min interval 60с, exponential backoff (60→120→240→300), обработка HTML ответов |
| Нерегулярные данные | LibreLinkUp обновляет данные с задержкой до 30 мин | Stale data indicator + показ времени последнего чтения + graceful degradation |
| clientVersion устарел | Abbott обновляет приложение, старые версии перестают работать | clientVersion в настройках, обновление без пересборки |
| Нет обработки ошибок | undefined/null при отсутствии данных | Null-safe чейнинг, TypeScript strict, показ последнего известного значения |

# 3. Специфика RU региона LibreLinkUp

Эндпоинт: https://api-ru.libreview.io

Сайт: librelinkup.ru (отдельный от .com)

Лицензия: Abbott явно упоминает Россию в EULA — лицензия бесплатная и мировая

Алгоритм подключения с auto-detect региона:

- POST login на https://api.libreview.io/llu/auth/login (глобальный)

- Если ответ {redirect: true, region: 'ru'} → повторить login на https://api-ru.libreview.io

- Сохранить найденный регион в настройках — в следующий раз идти напрямую

- Получить JWT токен → сохранить зашифрованным

- GET /llu/connections → список пациентов + graphData (12ч истории)

# 4. Обновлённый Roadmap (LibreLinkUp-first)

| Фаза | Срок | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 нед. | Scaffold: Electron + electron-vite + React + TS + Tailwind, структура модулей, 2 окна (widget + settings), tray, IPC, electron-store | Скелет приложения |
| 1.1 | 2 нед. | LibreLinkUp клиент: auth + region auto-detect + ToU/PP handling + token caching + connections + graphData + retry + backoff + error handling + логирование | Данные из LLU RU |
| 1.2 | 2 нед. | Floating widget: значение + тренд + дельта + time ago + sparkline 3ч + цвета зон + drag + click-through + запоминание позиции | Виджет на экране |
| 1.3 | 1 нед. | Tray: иконка с глюкозой + меню + автозапуск Windows | Tray интеграция |
| 1.4 | 1.5 нед. | Алармы: 4 порога, звук, Windows notifications, stale data, snooze | Уведомления |
| 1.5 | 1.5 нед. | Настройки UI: подключение LLU + тест + алармы + дисплей + общие | Settings window |
| 1.6 | 1 нед. | SQLite история + тестирование + сборка installer | MVP Release v0.1 |

Оценка до MVP: ~10 недель (full-time) / 15–20 недель (part-time).

# 5. Фаза 2+ (после MVP)

| Фаза | Срок | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2 нед. | Nightscout клиент: REST API + адаптер DataSource | Второй источник |
| 2.2 | 2 нед. | Dashboard: график 3/6/12/24ч + TIR + IOB/COB | Аналитика |
| 2.3 | 1.5 нед. | Мульти-пациент + гибкие алармы (день/ночь) | Caregiver mode |
| 2.4 | 1 нед. | Экспорт CSV/PDF + темы + hotkeys + auto-update | UX улучшения |
| 3.x | Ongoing | Предикция, Dexcom Share, xDrip+, плагины | Advanced |

# 6. Риски и митигация

| Риск | Вер. | Последствия | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Abbott изменит API | Средн. | Клиент перестанет работать | clientVersion в настройках, мониторинг DiaKEM/timoschlueter репо |
| Cloudflare блокировка | Средн. | IP ban на часы | Backoff, min 60с interval, User-Agent как у моб. приложения |
| RU регион отключат | Низк. | API недоступен | Fallback на EU регион + Nightscout как альтернатива |
| Electron RAM | Высок. | >150MB RAM | Lazy-load, мин. окон, electron-vite tree-shaking |
| Юридические вопросы | Средн. | Неофициальный API | Disclaimer, не для мед. решений, open-source |

# 7. Ближайшие шаги

- Создать новый чат с промтом разработки (GlucoDesk_Dev_Prompt.md) → старт scaffold

- Фаза 0: scaffold + пустое widget-окно + tray + settings

- Фаза 1.1: LibreLinkUp клиент с полной обработкой ошибок

- Тестирование на своём аккаунте LibreLinkUp (RU регион)

- Фаза 1.2–1.6: UI + алармы + настройки → MVP

— Конец документа —